**Отчет об исполнении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении» за 2024 год**

Приложение 9

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении»

на 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Шекаловского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении | Ответственный исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Приложение 10

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении»

за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Удельная величина потребления органами местного самоуправления электрической энергии (на кв.м площади)(с.Шекаловка, ул.Центральная,21) |  | 40 | 40 | 100 |  |
| Доля ламп энергосберегающего типа в общем числе светоточек уличного освещения |  | 97 | 97 | 100 |  |
| Количество энергетических обследований зданий, строений, сооружений, состоящих на балансе Шекаловского сельского поселения |  | 0 | 0 | 100 |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | Доля исполнения бюджета, предусмотренного на финансовое обеспечение по оплате электроэнергии в сфере уличного освещения |  | 97 | 97 | 100 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2025 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации  | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Шекаловского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) |  Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Шекаловского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Шекаловского сельского поселения, (тыс. рублей)  | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) |
| Всего  | в том числе по источникам | Всего  | в том числе по источникам |  Всего | в том числе по источникам |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9  |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 | 16 |  17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении | Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2021 год | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 77,5 | 0,00 | 24,9 | 52,6 | 75,7 | 0,00 | 24,9 | 50,8 | 98 | 0,00 | 100 | 97 |
| ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| администрация Шекаловского сельского поселения |  | 77,5 | 0,00 | 24,9 | 52,6 | 75,7 | 0,00 | 24,9 | 50,8 | 98 | 0,00 | 100 | 97 |
| Основное мероприятие 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Снижение удельных показателей потребления электрической, тепловой энергии, и воды | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание уличного освещения | Создание благоприятных условий проживания населения на территории поселения. Улучшение состояния уличного освещения поселения | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 77,5 | 0,00 | 24,9 | 52,6 | 75,7 | 0,00 | 24,9 | 50,8 | 98 | 0,00 | 100 | 97 |
| администрация Шекаловского сельского поселения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 914050330002S8670200 | 77,5 | 0,00 | 24,9 | 52,6 | 75,7 | 0,00 | 24,9 | 50,8 | 98 | 0,00 | 100 | 97 |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

|  |
| --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2025 года |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия  | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.)  |
| лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шекаловском сельском поселении | всего, в том числе: | 77,5 | 77,5 | 75,7 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 52,6 | 52,6 | 50,8 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфереСодержание уличного освещения | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. | Содержание уличного освещения | всего, в том числе: | 77,5 | 77,5 | 75,7 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 52,6 | 52,6 | 50,8 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| Основное мероприятие 1  | Финансовое обеспечение деятельности иных ГРБС – исполнителей, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы  | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы  | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные фонды  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| физические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Глава Шекаловского сельского поселения |  | В.Н. Рябоволов |