Приложение 9

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

Ответственные

за исполнение мероприятий Плана реализации

муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области

«Защита населения и территории Шекаловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»

на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственные за исполнение | |
| Исполнитель мероприятия (иной главный распорядитель средств бюджета Шекаловского сельского поселения), | Должность, Ф.И.О. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Защита населения и территории Шекаловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | Ответственный исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации, повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, финансовое обеспечение подпрограммы | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |
| Мероприятие 1.1.1 | Исполнение расходных обязательств по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | Исполнитель | Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области |

Приложение 10

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов) реализации

муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района

Воронежской области «Защита населения и территории Шекаловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование показателя (индикатора) | Пункт ФПСР <1> | Значения показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Уровень достижения (%) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| План <2> | факт или оценка (в случае отсутствия статистических данных на отчетную дату) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории Шекаловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | Количество проведенных мероприятий по защите населения и территории Шекаловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |  | 1 | 1 | 100 |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации, повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, финансовое обеспечение подпрограммы | Исполнение расходных обязательств по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |  | 95 | 95 | 100 |  |

<1> Федеральный план статистических работ.

<2> Указывается плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия в последней редакции муниципальной программы, принятой до 01 января года, следующего за отчетным.

Приложение 11

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

Отчет

о выполнении Плана реализации муниципальной программы

Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ожидаемый непосредственный результат реализации муниципальной программы, подпрограммы (краткое описание). Содержание основного мероприятия (мероприятия) в соответствии с принятым Планом реализации | Исполнитель мероприятия , (иной главный распорядитель средств бюджета Шекаловского сельского поселения), Ф.И.О., должность исполнителя) | Код бюджетной классификации (в соответствии с решением СНД о бюджете Шекаловского сельского поселения) (далее - КБК) | Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением СНД о бюджете Шекаловского сельского поселения, (тыс. рублей) | | | | | | | | Уровень освоения бюджетных ассигнований (%) <1> | | | |
| поквартальный кассовый план на отчетную дату | | | | Кассовое исполнение (на отчетную дату нарастающим итогом) | | | |
| Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | | Всего | в том числе по источникам | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Защита населения и территории Шекаловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |  | Всего, в том числе в разрезе ГРБС: |  | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ГРБС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | 91403141010191430200 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности населением. | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91403141010191430200 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации, повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, финансовое обеспечение подпрограммы | Повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров.  Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях | Всего, в том числе в разрезе ГРБС |  | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Администрация Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91403141010191430200 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | 47,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 100 |

<1> Уровень освоения бюджетных ассигнований рассчитывается как отношение объема кассового исполнения к поквартальному кассовому плану, умноженное на 100.

Приложение 12

к Порядку разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ

Шекаловского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Шекаловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области  по состоянию на 01.01.2024 года | | | | | | | | |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период (тыс.руб.) | | | | |
| лимит на год | фактическое финансирование | | кассовое исполнение на отчетную дату | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | Защита населения и территории Шекаловского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | | всего, в том числе: | 47,5 | 47,5 | | 47,5 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет |  |  | |  | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 47,5 | 47,5 | | 47,5 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие и модернизация защиты населения от угроз чрезвычайных ситуаций и пожаров | | всего, в том числе: | 47,5 | 47,5 | | 47,5 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет |  |  | |  | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 47,5 | 47,5 | | 47,5 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица |  |  | |  | |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение развития систем связи, оповещения, накопления и обработки информации, повышение готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, финансовое обеспечение подпрограммы | | всего, в том числе: | 47,5 | 47,5 | | 47,5 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет |  |  | |  | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 47,5 | 47,5 | | 47,5 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| ПОДПРОГРАММА | Обеспечение реализации муниципальной программы | | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| в том числе: |  | |  | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение деятельности  иных ГРБС – исполнителей,  расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципалитета, расходы которых не учтены в других подпрограммах муниципальной программы | | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| бюджет Шекаловского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
| физические лица | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |
|  |  | |  |  |  | |  | |
| Глава Шекаловского  сельского поселения | |  | | | | В.Н. Рябоволов | |